République Libanaise

dIRECTION GENERALE De L'enseignement

Technique Et Professionnel

Programme

dE La LICENCE TechniQUE

Spécialité

Conducteur des travaux :

Bâtiments et travaux publics

2020-2021

LT Conducteur de travaux-Bâtiment et travaux publics2019

Tableau de Répartition

| MATIERES | Semestre 1 | Semestre 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Durée (h) | Durée (h) |
| العقود والصفقات | 30 | 30 |
| Communication skills | 30 | - |
| Préparation et conduite de chantier | 60 | 60 |
| Economie et gestion de chantier | - | 30 |
| Béton armé | 60 | 60 |
| Constructions métalliques et en bois | 30 | - |
| Routes | 30 | 30 |
| Technologie de construction: gros-œuvre | 30 | 30 |
| Technologie de construction: second-œuvre | 30 | 30 |
| Techniques de fondations | 30 | - |
| Réhabilitation | 30 | - |
| T.P. planification | 30 | - |
| Installations électriques | 30 | 30 |
| Installations mécaniques | 30 | 30 |
| TOTAL | 780 |  |
| Projet de fin d'étude |  |  |
| Préparation et conduite de chantier | 30/projet |  |
| Architecture | 30/projet |  |
| Structures et procédés de construction | 30/projet |  |
| Installations électriques | 30/projet |  |
| Installations mécaniques | 30/projet |  |

- يقسّم الطلاّب إلى مجموعات من طالبين أو ثلاثة طلاّب وتُعطى كلّ مجموعة مشروعًا للتخرّج.

- يُعطى كلّ أستاذ 30 ساعة للإشراف على المشروع الواحد.

- يُسلّم مشروع التخرّج إلى المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنّي في مهلة أقصاها 20 أيّار من نهاية العام الدراسيّ .

- يُعطى كلّ طالب مدّة 20 دقيقة لمناقشة مشروعه أمام لجنة الامتحانات الرسميّة.

لجنة الحقوق

مادة القانون للعام الدراسي 2020-2021 حصراً

- عقود مقاولات البناء والأشغال الخاصة: تعريف عقد المقاولة: أركانه (الرضى وعيوبه، الموضوع والسبب).

- شروط صيغة العقد بإختصار.

- الوعد بالتعاقد - العقد الإبتدائي – العربون- التعهد عن الغير.

- مفاعيل عقد المقاولة.

- موجبات المهندس أو المقاول: النصح والإرشاد (قبل البدء بالأشغال، أثناء تنفيذ الأشغال، أثناء إستلام الأشغال، تنفيذ الأشغال وإنجازها، بذل العناية،  تقديم المواد،  تسليم العمل ، ضمان العمل بعد الإستلام).

- موجبات صاحب العمل: تمكين المقاول من إنجاز العمل - تقديم المواد - إستلام العمل بعد إنجازه - دفع الأجر (مبدأ عدم تعديل الأجر، إمكانية تعديل الأجر، التعويض العادل الناتج عن تدني قيمة النقد الوطني ، مكان إيفاء الأجر، ضمانات الإيفاء، نتيجة التأخير في التنفيذ).

- تعريف المقاولة الثانوية والمقاول الثانوي وإمتيازات العمال.

- جزاء مخالفة الموجبات: المسؤولية قبل إستلام الأشغال، المسؤولية بعد إستلام الأشغال، المسؤولية الجزائية للمهندس والمقاول، الإعفاء من المسؤولية، القوة القاهرة.

- الفرق بين المقاول الأصلي والمقاول الثانوي.

- إنتهاء عقد المقاولة والتصفية: إستلام الإشغال (الصريح والضمني، المؤقت والضمني)،  أثار الإستلام وجزاء المخالفة.

- حالات إنتهاء عقد المقاولة قبل التنفيذ: (الإبطال، الإلغاء، الفسخ، إستحالة التنفيذ، وفاة المقاول).

عقد إلتزام الأشغال العامة

- لمحة عن المبادىء العامة للعقود الإدارية.

- لمحة عن شروط إنشاء عقد إلتزام الأشغال العامة.

مفاعيل عقد إلتزام الأشغال العامة وطوارىء التنفيذ

- حالة الوفاة – حالة الإفلاس - البند الجزائي - التقيد بشروط العقد وأوامر الخدمة - التقيد بالتعديلات المقررة من قبل الإدارة - التقيد بالأسعار المتفق عليها.

- طوارىء التنفيذ: الأعباء غير المتوقعة أو غير الملحوظة - زيادة الأسعار - القوة القاهرة.

- الجزاءات: بحق المتعهد - بوجه الإدارة - فسخ الإلتزام قبل إنجاز العمل.

إنتهاء الإلتزام وتصفيته

- الإستلام المؤقت- الكشوفات المؤقتة والنهائية – المحاسبة - الإيفاء والسلفات - الإستلام النهائي - المسؤولية العشرية

قوانين ومراسيم تنظيم الصفقات العمومية

- تعريف قانون المحاسبة العمومية المرتبطة بالصفقات: لمحة عن دفتر الأحكام والشروط العامة المفروضة على متعهدي وزارة الأشغال العامة - نظام المناقصات - تصنيف المتعهدين - المناقصة المحصورة - إستدراج العروض - الإتفاق بالتراضي - صفقات الخدمات التقنية - صفقات بموجب بيان وفاتورة - الأشغال بالأمانة.

سلطات الرقابة

- تعريف مجلس شورى الدولة ودوره في مراقبة العقود.

- تعريف ديوان المحاسبة ودوره في مراقبة العقود.

أعمال تطبيقية

- إعطاء صورة موجزة عن كيفية إعداد دفتر شروط لتلزيم أشغال بطريقة المناقصة العمومية.

- Etude Akiki salem

Préparation et conduite du chantier 2  LT

(120 périodes)

Chapitre 1 (4 périodes)

Le plan d’installation de chantier

1-Objectifs du plan d’installation

2-Le plan d’installation

3-Indications à transcrire sur le plan d’installation

4-Les formalités administratives d’ouverture de chantier

Obtention du permis de démolir

Déclaration réglementaire d’ouverture de chantier

Panneau relatif à la publicité du permis de construire

Panneau dit de chantier

Autres types de déclarations

Chapitre 2 (6 périodes)

La préparation et la coordination techniques

1-Les mises au point techniques internes à l’entreprise

2-Organisation et coordination techniques

La réunion de coordination technique

Les plans d’exécution

Cohérence entre les plans d’architecture et les plans techniques

Cohérence entre les plans techniques des différents lots spécialisés

Chapitre 3 (6 périodes)

Besoin en main d’œuvre

- Qualification des personnels du bâtiment

- Les temps de travail

- Le temps de repos

- Analyse du crédit global d’heures

- Détermination de l’effectif prévisionnel de main-d’œuvre

- Phases et démarches/règles pour la dérmination des besoins en main- d’œuvre

Chapitre 4 (6 périodes)

Besoin en matériaux

- Définition des besoins en matériaux

- Détermination des quantités élémentaires par unitéd’ouvrage

- Les pertes prises sur les matériaux

- L’analyse des travaux à réaliser

- Calcul des besoins en matériaux

- Lettres de commandes de matériaux

- Valeur des matériaux rendus chantier hors taxes

- La gestion comptable des matériaux

- Phases et démarches/règles pour la détermination des besoins en matériaux.

Chapitre 5 (6 périodes)

Besoin en matériels

1- Définition des besoins en matériels

2- La classification des matériels

3- Choix des matériels

4- Les charges d'emploi des matériels

5- Coût de location de matériel

6- La feuille de prévision de matériel

7- Méthodes de détermination des besoin en matériels

8- Applications

Chapitre 6 (4 périodes)

L’échéancier de versement des acomptes

1-Le bilan financier prévisionnel

2-Objectif de l’échéancier de versement des acomptes

3-Corrélation entre le planning des travaux et l’échéancier des acomptes

4-Diagnostics à partir des documents financiers mensuels

Chapitre 7 (6 périodes)

Les préalables à l'exécution des travaux

1- L'ordre de service de commencer les travaux
Cas d'un marché public
Cas d'un marché privé

Les ordres de service suivant la forme d'intervention des entreprises
L'importance de la date de début d'exécution des travaux

2- L'acceptation des sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement
Le sous-traitant
Le paiement direct
L'action directe
La sous-traitance irrégulière
La réglementation du travail

3- Les vérifîcations avant le démarrage du chantier
Libération des sols
Servitudes foncières
Liaisons avec les services publics
Terrassements
CIHS (collège interentreprises d'hygiène et de sécurité)

4- Les préalables aux travaux

Le plan d'implantation des ouvrages

Altimétrie. planimétrie, repères

Viabilité, réseaux

Installation de chantier

Planification des vérifications de début de chantier

Chapitre 8 (12 périodes)
La gestion des délais et le contrôle de la qualité

1- La gestion des délais

Pointage des grilles et visuels d'avancement des travaux
Planning: mise à jour et recalage
Relance des entreprises défaillantes
Planning de rattrapage
Décompte des jours d'intempéries

2- L'incidence des ventes sur le déroulement des travaux

3- Le contrôle de la qualité

Les concepts liés à la qualité

Le plan d'assurance qualité

Les points d'autocontrôle

Méthodes d'établissement des fiches d'autocontrôle et d'interfaces
4-Le contrôle lors des visites de chantier
Les contrôles à effectuer par corps d'état
La présentation des échantillons et l'approbation du maître de l'ouvrage
Les essais durant les travaux
Les techniques nouvelles
L'appartement ou la cellule-témoin

5- Le contrôle qualité sur les chantiers
Nature des contrôles à effectuer
Fiches de contrôle

Conformité des interfaces travaux
  Fiches de réception des supports
  Fiches de non-conformité
  Méthodes de contrôles sur chantier
  La démarche qualité en bâtiment
  La démarche qualité en travaux publics

Chapitre 9 (6 périodes)
Suivi des travaux et de la main-d'œuvre

1- Les bulletins de pointage des heures

2- Analyse d'un état de paye

3- Interprétation des résultats de main-d'œuvre directe et indirecte

4- Evaluation de l'avancement des travaux

5- Le bulletin de salaire d'un ouvrier

6- Méthodes de suivi des travaux et de la main-d'œuvre

7- Applications

Chapitre 10 (6 périodes)
Suivi des matériaux et des matériels

1- Les documents de gestion d'un chantier

2- Rapport mensuel de chantier
Avancement des activités
Prévision d'activité au mois suivant
Détail prévision d'activité

3- Constitution d'une fiche d'entretien

4- La gestion comptable des stocks
Fiche de gestion d'un stock

5- Méthodes du suivi des matériaux et des matériels

6- Applications

Chapitre 11 (4 périodes)
La réception des travaux

1- Les opérations préalables à la réception

Préréception

Essais et préréception techniques
          Gestion des clés
          Nettoyage
          Contrôle et accords des services extérieurs

2- La réception

Formalisme des marchés publics

Réception des travaux des marchés de droit privé

Effets de la réception

3- Les dernières opérations concernant les travaux
Repliement des installations de chantier
Levée des réserves
Garantie de parfait achèvement

Chapitre 12 (6 périodes)
La conclusion financière et administrative

1- La clôture des études

Le dossier des ouvrages exécutés
           L'archivage des documents

2- La conclusion financière

Décompte général et définitif
           Libération des garanties financières

3- Les dernières formalités administratives
Déclaration d'achèvement des travaux
Certificat de conformité

Chapitre 13 (4 périodes)
Les différends et les litiges en phase travaux

1- La mise en demeure

2- L'opposition à la libération d'une sûreté financière

3- Les autres sanctions du marché

4- Le règlement des litiges

5- La protection du sous-traitant

Le sous-traitant est soumis au paiement direct

Le sous-traitant a accepté la délégation parfaite

Le sous-traitant est soumis à la délégation imparfaite

Le sous-traitant est garanti par une caution personnelle et solidaire

6- La résiliation

La résiliation en marché publics
La résiliation en marchés privés

7- La faillite de l'entreprise

Le droit des procédures collectives
Dispositions communes à tous les marchés
Particularités du marché public
Cas des marchés privés

- Les conflits entre participants

## Economie et gestion du chantier

## (30 HEURES)

## Objectifs generaux :

* Au terme de ce cours, l’étudiant doit être capable de:

–	Décrire et commenter la structure budgétaire d’un chantier (budget de production propre, budget sous traitants, frais généraux, marge nette)

–	Etablir le planning budgétaire d’un chantier et prévoir les différentes dépenses

–	Décrire le processus de gestion des travaux et de la main d’œuvre et évaluer l’avancement de travaux en fonction des dépenses de la main d’œuvre

–	Décrire le processus de gestion des matériaux et des matériels et définir les différents documents qui lui sont relatifs

–	Décrire le principe du contrôle budgétaire d’un chantier

–	Exploiter les documents de suivi et de prise d’information

–	Etablir le budget général d’un chantier et chiffrer les différentes dépenses

–	Décrire le principe de la retenue de garantie et les conditions de sa restitution

-    Décrire le principe de fonctionnement du compte prorata

-    Etablir le bilan d’un chantier

# chapitre 1

# Notion d’économie générale						     (4 hrs)

### Objectifs

-  Analyser un compte de résultat

-  Calculer la trésorerie d’exploitation

-  Décrire le choix d’investissement

### Contenu

- Analyse du compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion, capacité d’autofinancement)

- Calcul de trésorerie d’exploitation

- Etude du tableau de financement

- Gestion financière

  - Choix des investissements

    - Taux interne de rentabilité

    - valeur actuelle nette

- Financement des investissements

  - Choix

  - Emprunt

  - Crédit bail

  - locations

6- Gestion des stocks.

# chapitre 2

# Budget prévisionnel du chantier					                 (4 hrs)

### Objectifs

–	Décrire, commenter le déroulement chronologique d’une affaire, la chronologie des événements importants (transfert, objectif, bouclage), le niveau de responsabilité de chaque intervenant

–	Décrire et commenter la structure budgétaire du chantier (budget de production propre, budget sous-traitants, frais généraux, marge nette)

–	Dégager les éléments importants d’un budget prévisionnel

–	Etablir le planning budgétaire d’un chantier et prévoir les différentes dépenses

–	Préparer les documents de suivi et de prise d’informations pour le contrôle budgétaire : commission des ressources, gestion des stocks, pointages, bouclages des ressources par tâche,...

### Contenu

  - Introduction : gestion budgétaire du chantier

  - Le budget prévisionnel du chantier

    - Définitions du budget prévisionnel du chantier

    - Analyse d’un budget prévisionnel de chantier

    - Elaboration d’un budget prévisionnel de chantier

  - Etudes des dépenses à intégrer dans un budget

    - Budget de déboursés secs (main d’œuvre, matériaux, matériel spécifique)

    - Budget de frais de chantier

    - Budget de travaux sous-traités

  - Préparation du contrôle budgétaire

  - Planning financier : échéancier des recettes mensuelles et cumulées

  - Applications : Etude de cas choisis dans le contexte libanais

# chapitre 3

# Gestion budgétaire des travaux et de la main-d’œuvre 	 	        (6 hrs)

### Objectifs

–	Décrire le processus de gestion des travaux et de la main d’œuvre et évaluer l’avancement des travaux en fonction de dépenses de la main d’œuvre

–	Préparer des tableaux de mobilisation de la main d’œuvre

### Contenu

  - Le processus de gestion

  - Les des dépenses de main d’œuvre

    - Pointage des heures

    - Pointage journalier

    - Pointage hebdomadaire

    - Pointage mensuel

    - Etude de pays et bulletin de salaire

  - Avancement des travaux

    - Résultat de main d’œuvre

    - Evaluation de l’avancement des travaux

  - Applications : Etude de cas choisis dans le contexte libanais

# chapitre 4

# Gestion budgétaire des matériaux et des matériels			       (6 hrs)

### Objectifs

–	Décrire le processus de gestion des matériaux et des matériels et définir les différents documents qui lui sont relatifs

–	Tenir la gestion comptable des stocks

–	Vérifier une facture de fournisseur à partir du bon de commande et du bon de livraison. Indiquer la procédure à suivre en cas de litige

–	Préparer des tableaux de mobilisation des ressources en fournitures et en matériel

### Contenu

  - Processus de gestion des matériaux et des matériels

    - Processus de gestion des matériaux

    - Processus de gestion des matériels

  - Différents documents relatifs à la gestion des matériaux et des matériels d’un chantier

  - La gestion comptable des stocks

    - Le taux moyen

    - Le taux de rotation

  - Applications : Etude de cas choisis dans le contexte libanais

# chapitre 5

# Gestion budgétaire et financière 					     (6 hrs)

### Objectifs

–	Décrire le principe du contrôle budgétaire d’un chantier

–	Exploiter les documents de suivi et de prise d’information (rapports journaliers, bons de livraisons, factures de fournisseurs,...) pour établir des bilans. Interpréter les écarts, en analyser les cause te proposer des measures budgétaires correctives

–	Décrire le principe de la facturation et du règlement des travaux, le principe des situations cumulatives

–	Calculer une actualisation et/ou une révision de prix

–	Etablir un état de situation mensuelle

–	Rédiger une demande d’acompte

–	Vérifier une situation mensuelle d’un sous-traitant

–	Décrire le principe de la retenue de garantie et les conditions de sa restitution

–	Décrire le principe de fonctionnement du compte prorata

–	Citer les principales dépenses imputables au compte prorata

–	calculer la répartition des dépenses imputables au compte prorata entre les différents lots

–	Etablir le budget général d’un chantier et chiffrer les différentes dépenses

### Contenu

  - Suivi budgétaire

  - Bilans de chantier en quantifies : bilans de main d’œuvre de fournitures de matériels

  - Bilans mensuels de production propre : bilan de déboursés secs, de frais de chantier

  - Bilan de travaux sous-traités

  - Résultat d’exploitation du chantier, analyse des écarts

  - Règlement des travaux

  - Etat de situations mensuelles provisoires

  - Etats de situations mensuelles de sous-traitants

  - Actualisation et révision des prix

  - Travaux supplémentaires ou modificatifs

  - Attachements, constatations contradictoires

  - Décompte général et définitif

  - Règlement des fournisseurs

  - Vérification des factures des fournisseurs

  - Compte prorata ou inter-entreprises

  - Dépenses imputables au compte

  - Tenue et gestion du compte

# Chapitre 6

# Bilan de chantier								    (4 hrs)

### Objectifs

–	Etablir le bilan d’un chantier

### Contenu

7.1	Bilan de chantier

7.1.1 Définition

7.1.2 Analyse d’un bilan

7.2	Applications : Etude de cas choisis dans le contexte libanais

# Béton armé

# (120 périodes)

## Objectifs

Au terme de ce cours, l’étudiant devrait être capable de:

– 	Présenter une note de calcul complète d’une structure simple en béton armé constituée d’un plancher coulé en place en corps creux ou industriel avec poutres, poutrelles et poteaux .

- Calculer les fondations,murs de soutennemnt,résérvoirs et escaliers

– 	Appliquer les normes et spécifications concernant le beton et ses constituants .

# Chapitre 1 
descente de charges

(10 périodes)

### Objectifs

– calculer la descente de charges et dimentionner et calculer un poteau.

#### Contenu

2.1 Principe

2.2 Valeurs des charges permanentes et des charges d’exploitation

2.2.1Charges permanentes

2.2.2 Charges variables

2.3 Degression des charges variables d’exploitation

2.4 Effet de la continuité sur les poteaux voisins de rive

2.4.1 Poutres à deux travées continues

2.4.2 Poutres de n travées continues (n>=3)

2.4.3 conclusion

2.5 Application 1 :descente de charges sur un poteau dans un immeuble à plusieurs étages .

2.6 Application 2 :predimentionnement, calcul et disposition d’armatures d’un poteau

# Chapitre 2
poutres continues

(18 périodes)

### Objectif

– Calculer les moments fléchissants et les efforts tranchants d’une poutre continue en béton armé en utilisant la méthode forfaitaire ou de caquot selon les règles BAEL 91.

### Contenu

3.1 Introduction.

3.2 Portée, forme de section.

3.3 Transmission des charges.

3.4 Méthode forfaitaire.

3.4.1 Domaine d’application.

3.4.2 Moments en travée et sur appuis.

3.4.3 Efforts tranchants.

3.4.4 Arrêt des barres longitudinales.

3.5 Méthode de caquot.

3.5.1 Domaine d’application.

3.5.2 Moments sur appuis.

3.5.3 Cas des charges à considérer- courbes enveloppes.

3.6 Rappel de résistance des matériaux pour les poutres continues.

3.6.1 Moments en travée.

3.6.2 Efforts tranchants en travée.

1.6.3 Moment maximal.

3.7 Exercices d’application

# Chapitre 3
dispositions des armatures d’une poutre

(12 périodes)

### Objectifs

– Calculer et disposer les armatures convenablement dans une poutre .

### Contenu

4.1 Dispositions communes.

4.1.1 Protection des armatures contre la corrosion.

4.1.2 Poussées au vide.

4.1.3 Ancrages.

4.1.4 Recouvrement.

4.2 Poutres.

4.2.1 Choix et répartition des armatures longitudinales.

4.2.2 Choix et répartition des armatures transversales.

4.2.3 Zone d’application des efforts.

4.2.4 Transmissions des efforts concentrés.

4.4 Chaînages.

4.5 Erreurs à éviter.

4.6 Exercices d’application

# Chapitre 4
dalles

(10 périodes)

### Objectifs

– 	Calculer les sollicitations dans une dalle continue.

– 	Disposer les armatures convenablement.

### Contenu

5.1Dalle portante dans un seul sens et dalle portante dans les deux sens

5.2 Moments dans une dalle simplement appuyée sur son contour.

5.3 Moments dans les dalles continues.

5.4 Efforts tranchants.

5.5 Armatures d’une dalle.

-Armature de flexion.

-Armature d’effort tranchant.

-Armature de poinçonnement.

-Trémies.

5.6 Dispositions constructives.

-Epaisseur de la dalle.

- Diamètre des barres d’armatures.

- Disposition des armatures.

- Espacements maximaux.

5.7 Utilisation des moules.

5.8 Exercices d’applications

# Chapitre 5
fONDATIONS

(24 périodes)

## Objectifs :

Dimensionner et calculer les armatures des différents types de fondations.        (24 h)

6.1-Généralités :

  - Définition.

  - Stabilité des fondations.

  - Différents types de fondations.

  - Dispositions constructives.

    - Fondations excentrées.

    - Transmission des efforts des points d’appui aux éléments de fondation

6.2-Fondations sur semelles. Généralités:

2.1. Dispositions générales.

2.1.1. Charge admissible au sol.

2.1.2. Combinaison d’action à considérer.

2.1.3. Sollicitations d’états-limites.

2.2. Semelles continues sous murs.

2.2.1. Différents types de semelle continue.

2.2.2. répartition des contraintes sous une semelle rigide.

6.3-Semelles rigides sous mur soumises à une charge verticale centrée :

3.1. Répartition rectangulaire des contraintes.

3.1.a. Dispositions constructives.

3.1.b. Dimensions de la semelle.

3.1.c. Détermination des armatures.

6.4- Semelle rectangulaire sans poteau rectangulaire soumise à une charge verticale centrée :

4.1. Répartition rectangulaire des contraintes au sol.

4.2. Répartition bi-triangulaire des contraintes.

4.3. Ancrages des barres.

4.4. Dimensions de la semelle.

4.5. Calcul des armatures.

4.6. Hauteur en rive.

6.5- Semelles filantes sous murs- semelles rectangulaires sous poteau reposant sur un sol et soumises à un effort normal et à un moment de flexion :

5.1. Diagramme des contraintes.

5.2. Conditions de résistance du sol.

5.3. Armatures d’une semelle reposant au sol.

5.3.1. Résultante dans le noyau central : e0  B/6.

5.3.2. Résultante hors du noyau central : e  > B/6.

5.4. Semelle continue sous mur :

5.4.1. Largeur de la semelle (e0  B/6 et  e  > B/6).

5.4.2. Armatures (e  B/24  et e> B/24).

5.5. Semelle rectangulaire sous poteau rectangulaire.

5.5.1. Dimensions de la semelle.

5.5.2. Armatures.

6.6- Semelles continues sous poteaux (rigide)

6.1. Disposition générale.

6.2. Semelle sous deux poteaux également charges.

6.3. Semelle sous deux poteaux inégalement charges.

6.3.1. Semelle avec porte à faux inégaux.

6.3.2. Semelle trapézoidale en plan.

6.4. Semelle avec poutre de redressement.

6.4.1. Disposition générale.

6.4.2. Répartition des contraintes.

6.4.3. Dimensionnement des différents éléments.

6.4.4. Armatures.

6.7- Radier général :

7-1-Conception

7-2    Semelle sans cage d’ascenseur.

7.2-1. Dimensions.

7.2-2. Armatures.

# Chapitre 6
mURS DE SOUTENNEMNT

(14 périodes)

## Objectifs :

-Vérifier la stabilité d’un mur de soutènement.

-Calculs des murs de soutènement

7.1-Constitution d’un mur de soutènement:

  - Eléments constitutifs.

  - Forces agissantes.

  - Divers types de murs de soutènement.

7.2-Calcul de la poussée des terres.

7.3- Calcul de la stabilité du mur :

3.1. Stabilité contre le renversement.

3.2. Stabilité contre le glissement.

3.3. Tassement différentiel.

3.4. Stabilité interne.

3.5. Poinçement, contrainte maximale au sol.

7.4- Applications :

4.1. Murs sans contreforts.

4.1.1. Calcul de la stabilité de mur.

4.1.2. Calcul du rideau.

4.1.3. Calcul de la semelle.

4.1.4. Application numérique.

4.2. Murs du sous-sol :

4.3.1. Contraintes du sol au repos.

4.3. Murs poids.

# Chapitre 7

# RESERVOIRS

(12 périodes)

## Objectifs :

Calculer un réservoir à section rectangulaire.

8.1-Constitution des réservoirs:

-Eléments constitutifs.

-Forces agissantes.

-Différents types des réservoirs.

8.2- Calcul de la poussée.

8.3- Réservoir à forme rectangulaire :

- Méthode des tranches verticales.

- Méthodes des tranches horizontales.

- Dimensionnement.

- Armature et ferraillage.

# Chapitre 8

# Escaliers

(8 périodes)

## Objectifs :

-Les différents types d’escaliers.

-Application sur deux types principaux.

9.1-Définition des éléments d’un escalier.

9.2- Méthodes de calcul pour :

- Escalier en console.

- Escalier à limon.

- Escalier sous limon.

- Application numérique.

Constructions métallique et en bois    (30h)

Construction en bois								14h

Contenus:

- Les matériaux de base

  - Le bois

  - Les produits dérivés

    - Panneaux contreplaqués

    - Panneaux lattés et lamellés

    - Panneaux de particules

    - Bois lamellé-collé

- Caractéristiques du matériau

  - Caractères physiques

    - Humidité

    - Variations dimensionnelles

  - Caractéristiques mécaniques

    - Généralités

    - La dureté

    - Le fluage

- Défauts, altérations, attaques des insectes.

  - Défauts

  - Altérations

  - Les attaques des insectes

- Protection des bois

  - Protection fongicide et insecticide

  - Protection contre l’incendie

- Classe de résistance des bois- contraintes admissibles

- Les assemblages

  - Les assemblages bout à bout

  - Les assemblages obliques

  - Les assemblages perpendiculaires

  - Les assemblages sur pannes ou sur poutres

  - Les assemblages poutre-élément porteur

  - Les assemblages en pied de poteau.

- Travaux de charpenterie

  - La charpenterie traditionnelle

  - La charpente industrialisée

  - La charpente en lamellé-collé

  - Les éléments porteurs

    - Les planchers

    - Les éléments de franchissements

    - Les poteaux

  - Stabilisation et contreventement

- Les bâtiments à ossature bois

# Construction métallique								16h

Contenus :

- Les matériaux de base

  - Le fer

  - La fonte

  - L’acier

  - Le traitement de l’acier

    - Le traitement thermique

    - Le traitement mécanique

    - Le traitement chimique

- Les caractéristiques du matériau

  - Les caractères physiques de l’acier

  - Les caractéristiques mécaniques

    - L’essai de traction

    - L’essaie de flexion par choc

  - Les nuances et les qualités

  - La protection contre la corrosion

    - Les revêtements par peinture

    - Les revêtements métalliques

  - La protection incendie

- Les produits utilisés dans la construction

  - Les produits plats

  - Les produits longs

  - Les produits dérivés

- Les assemblages

  - Modes d’assemblages

    - Le rivetage

    - Le collage

    - Le boulonnage

    - Le soudage

  - Les assemblages bout à bout

  - Les assemblages obliques

  - Les assemblages sur pannes ou sur poutres

  - Les assemblages poutre éléments porteur

  - Les assemblages poutres-suspentes

  - Les assemblages en pied de poteau

- Les composants

  - Les structures horizontales

  - Les planchers collaborants

  - Les éléments de franchissements

  - Les éléments porteurs

    - Les poteaux

    - Les suspentes

  - Les contreventements

- Travaux de charpenterie métallique

  - Les bâtiments de type industriel

  - Les bâtiments à ossature

  - Les bâtiments suspendus

  - Les structures spatiales

  - Les structures haubanées

  - Un bâtiment particulier

الملحق رقم (3)

منهج مادة الطرق بعد اقتراح التعديل

Chapitre  1

TRACE   EN  PLAN

2.1        	 Généralités.

2.2		principes generaux

2.3		Stabilité des vehicules dans les courbes.

2.3.1		Dévers.

2.3.2		Coeficient de frottement transversal.

2.3.3		Equation d’équilibre.

2.4		Les rayons du tracé en plan.

2.4.1		Rayon  minimal absolu RHm.

2.4.2		Rayon minimal  normal.

2.4.3		Rayon non déversé.

2.5		Raccordements circulaires.

2.5.1		Raccordements circulaires simples.

2.5.2		Raccordements circulaires composés.

2.5.3		Raccordements circulaires à inflexion.

2.5.3.1		Raccordement circulaire renversé.

2.6		Raccordements  progressifs.

2.6.1		Géneralités.

2.6.2		Types de Raccordements progressifs.

2.6.3		Clothoide : proprietés et équation.

2.6.4		Longueur d’une clothoide.

2.6.5		Tracé d’une clothoide.

2.6.6		Coordonnés d’un point d’une clothoide.

2.6.7		Formes symétriques et dissymétriques.

2.7		Autres considérations pour le tracé.

2.7.1		Surlargeurs.

2.7.2		Visibilité.

2.7.3		Longueur entre deux virages.

2.8		Etude du tracé

2.8.1		Aspect genie civil

2.8.2		Aspect fonctionnel.

2.8.3		Aspect économique.

2.8.4		Aspect environnemental.

2.8.5		Aspect socio-politique.

2.9		La technique du tracé.

2.9.1		Tracé en region de plaine.

2.9.2		Tracé en terrain accidenté.

2.9.3		Tracé théorique.

2.9.4		Tracé réel.

Chapitre  2

LE  PROFIL  EN LONG

3.1        	Définitions  et généralités.

3.2		 Principes divers.

3.2.1		Déclivité maximales.

3.2.2		Déclivités dans les courbes.

3.2.3		Limitation des terrassements.

3.2.4		Visibilité.

3.3		Rayon de raccordement du profil en long en angle saillant (rampe-pente)

3.3.1		Formule.

3.3.2		Rayons en chaussée undirectionelle R Vm1 et R Vn1.

3.3.3		Rayons en chaussée bidirectionelle R Vm2  et R Vn2.

3.3.4		Rayon R V d.

3.4		Rayon de raccordement du profil en long angle rentrant(pente-rampe)

3.5		Les éléléments du raccordement du profil en long.

3.5.1		Formule.

3.5.2		Projection  horizontale  de la corde.

3.5.3        Abaissement .

3.5.4		Représentation  du  raccordement.

3.5.5	Coordonnées d’un point quelquonque.

3.6		Coordination .Tracé en plan-profil en long.

Chapitre  3

PROFIL  EN TRAVERS ET DRAINAGE

4.1        	Les élémenst du profil en travers..

4.1.1		Généralités.

4.1.2		Chaussée.

4.1.3		Accotements.

4.1.4		Terre-plein central

4.2		Dimensionnement du profil en travers.

4.3		Les devers

4.4		Variation des devers

4.5		Les dispositifs  d’evacuation des eaux.

4.6		Implantations des caniveaux.

4.7		Divers dispositifs de drainage.

Chapitre  4

Calcul  des  cubatures et mouvement des terres

5.1        	Definition.

5.2		Calcul des volumes.

5.3		Representation du tableau des cubatures.

5.4		Mouvement des terres.

5.4.1		Epure deLalane.

5.4.2		Tableau du mouvement des terres

5.4.3		Determination de la distance moyenne de transport.

5.5	         Calcul des deblais d’un chantier de construction .

TECHNIQUE DES GROS OEUVRES (2)   (60 PERIODES

CHAPITRE  1

ENGINS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION           (16P)

Contenu:

  - Appareillages de levage

2-1-1      Généralités

2-1-2      Grues

2-1-3      Grues auxiliaries de véhicules

2-1-4      Chariots de manutention automoteurs

2-1-5     Ascenseurs et monte-matériaux de chantier

2-1-6      Elevateurs hydrauliques a nacelle

2-1-7      Criteres de choix

  - Grues a tour

2-2-1   Généralités

2-2-2     Terminologie

2-2-3       Déplacements possibles

    - Stabilité d'une grue

      - Inventaire des efforts sollicitant

une grue

      - Grue a rotation du haut:Stabilité

en service

      - Grue a rotation du haut:Stabilité hors service

      - Influence particuliere du vent

    - Exploitation d'une fiche technique d'une grue a tour

    - Détermination des caractéristiques de la grue

      - Détermination du nombre de grues

      - Caractéristiques de la grue(fleche, hauteur sous-crochet,couple maximal,conditions d'installation dans le cas d'utilisation de plusieurs grues se trouvant a proximité les unes des autres)

    - Installation et mise en service

      - La voie de grue

      - Le massif de scellement des pieds de grue

    - Sécurité des grues a tour

      - Dispositifs de sécurité obligatoires

      - Vérifications

  - Grues mobiles

    - Définition

    - Terminologie

    - Caractéristiques d’une grue mobile

      - Hauteur sous-crochet

      - Portée

      - Charge maximale de service

    - Principaux mouvements

    - Criteres de choix

    - Stabilité de l'engin

    - Exploitation d'une grue mobile

    - Installation et mise en service

      - Vérifications avant mise en service

      - Dispositifs de sécurité s'opposant

a la surcharge

  - Elingage

    - Généralités

    - Elingues

      - Classification et marquage

      - Définitions relatives a l'utilisation des élingues

      - Eléments de conception et dimensionnement

    - Palonniers

      - Conception et marquage

      - Utilisation

      - Caractéristiques courantes

    - Consignes de sécurité et réglementation

  - Accessoires de levage

    - Elingues

      - Elingues a base de cordage

      - Elingues plates en sangles tissées

de textiles chimiques

      - Elingues en acier

      - Elingues chaines

2-5-2   Apparaux

2-5-2-1   Les manilles

2-5-2-2    Les anneaux

2-5-2-3    Les crochets

    - Boucles et douilles de levage

2-5-3-1    Boucles

2-5-3-1-1    Charge maximale utile par

boucle

2-5-3-1-2     Précautions de mise en

oeuvre

2-5-3-2     Douilles

2-5-3-2-1     Charge maximale utile

2-5-3-2-2      Mise en oeuvre

2-5-4      Ancres de levage

2-5-4-1     Principales conditions d'emploi

en toute sécurité

2-5-4-2     Caractéristiques des ancres

CHAPITRE 2

COFFRAGE ET ETAIEMENT           (30P)

Contenu:

4-1    Constitution et criteres de choix

4-1-1      Généralités

4-1-1-1     Classification

4-1-1-2     Mise en oeuvre

4-1-2      Principaux constituents

4-2     Conception et dimensionnement des coffrages

4-2-1     Conception d'un coffrage

4-2-2     Dimensions finies de l'ouvrage

4-2-3     Parement des éléments en béton

4-2-3-1     Planéité

4-2-3-2     Texture,aspect (E)

4-2-3-3     Teinte (T)

4-2-3-4     Exemples de designation

4-2-4     Poussée du béton frais

4-2-4-1      Calcul des pressions

4-2-4-2      Exemples d'utilisation

4-2-5      Terminologie relative aux bois massifs

utilisés sur les chantiers

4-2-5-1      Dimensions des résineux

4-2-5-2      Contraintes admissibles

4-2-6      Panneaux de contreplaqués

4-2-7      Poutrelles

4-3     Banches pour ouvrages en béton : constitution et

mise en oeuvre

4-3-1      Généralités

4-3-2      Constitution et terminologie

4-3-3      Ensembles standard

4-3-4      Mise en oeuvre des banches

4-3-4-1      Décoffrage des voiles réalisées

4-3-4-2       Mise en place des banches

4-3-4-3       Mise en place du béton

4-3-5      Conditions générales de stabilité des

banches

4-3-5-1      Stabilisation par ancrage arriere

4-3-5-2      Stabilisation par couplage

4-4      Réalisation des poteaux : coffrage,prefabrication

4-4-1      Coffrages outils réutilisables

4-4-2      Coffrages perdus

4-4-3      Poteaux préfabriqués

4-5      Voiles courbes

4-5-1     Introduction

4-5-2     Coffrage courbe a rayon fixe

4-5-3     Coffrage courbe a rayon variable

4-5-3-1      Préparation et determination des

panneaux

4-5-3-2      Mise en oeuvre

4-6      Coffrage grimpant

4-6-1      Généralités

4-6-2      Mise en oeuvre

4-7      Voiles contre-existant

4-7-1      Introduction

4-7-2      Conception et mise en oeuvre

4-8       Planchers:solutions technologiques et mise en

oeuvre

4-9       Plancher a poutrelles et entrevous

4-9-1      Constitution

4-9-2      Mise en oeuvre

4-10      Plancher a prédalles

4-10-1     Constitution

4-10-2     Mise en oeuvre

4-11     Dalles alvéolées

4-11-1      Conception

4-11-2      Mise en oeuvre

4-11-3      Prévention

4-12     Dalle pleine coulée en place sur un coffrage

traditionnel

4-12-1      Introduction

4-12-2      Constitution

4-12-3      Mise en oeuvre d'un étaiement

4-12-3-1     Montage  du coffrage et de son

étaiement

4-12-3-2     Démontage du coffrage et de son

étaiement

4-13      Poutres:solutions constructives et mise en

oeuvre

4-13-1      Coulage de la retombée avant réalisation

de la dalle

4-13-2      Coulage simultané des retombées de

poutres et de la dalle

4-13-3      Préfabrication foraine ou en usine de la

retombée

4-14      Matériel d'étaiement

4-14-1     Etais télescopiques réglables en acier

4-14-1-1     Terminologie et caractéristiques

4-14-1-2     Marquage

4-14-1-3     Matériel usuel

4-14-2     Principaux accessories

4-14-2-1     Trépieds

4-14-2-2     Fourches

4-15     Coffrage et étaiement:modélisation,

dimensionnement

4-15-1      Actions mécaniques

4-15-2       Note de calcul

4-15-3       Etude de cas

4-16      Etaiement:les tours d'étaiement

4-16-1      Tours d'étaiement a montage rapide

4-16-1-1     Utilisation des tours d'étaiement

a montage rapide

4-16-1-2     Mise en oeuvre

4-16-2      Tours d'étaiement

4-16-2-1   Composants d'apres la

documentation Mils

4-16-2-2     Mise en oeuvre

4-16-2-3      Dimensionnement d'un étai

4-16-2-4      Caractéristiques d'un systeme

MT65NF (doc Mills Tour)

4-17      Cyclage et matériels utilisés pour le coffrage

4-17-1      Recherche de la cadence journaliere

d'avancement

4-17-1-1     Organigramme de la démarche

4-17-1-2     Terminologie

4-17-2      Analyse des problemes techniques

4-17-2-1      Choix de modes opératoires

particuliers

4-17-2-2      Difficultés de banchages

4-17-3      Conception détaillée d'un cyclage

4-17-3-1      Démarche

4-17-3-1      Optimisation

4-17-4      Avant-métré

4-17-5      Décalage technique

4-17-6      Représentation du cycle

4-17-7      Exemple d'un cyclage

4-17-8      Sécurité

4-17-9      Tableaux récapitulatifs

4-18     Prévention:matériels

4-18-1     Introduction

4-18-2     Garde-corps métallique provisoire de

chantier fabriqué industriellement

4-18-3     Obturation des trémies

4-18-3-1     Trémies d'ascenseur

4-18-3-2     Petites trémies

4-18-4      Plateformes en encorbellement et leurs

supports

4-18-5      Filets de sécurité

4-18-5-1      Terminologie

4-18-5-2      Mise en oeuvre

# Technologie de construction-second œuvre
(60 périodes)

# Chapitre 1
Cheminées et conduits de fumée

(10 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– 	Citer les moyennes de sécurités et de la réglementation en vigueur.

– 	Décrire les règles pratiques à adopter pour la construction des conduits de fumée individuels ou collectifs.

– 	Dessiner des détails d’exécution des cheminées et conduits de fumée avec leur terminologie.

–	Décrire les principaux désordres éprouvés dans la construction des cheminées ou conduits de fumée.

### Contenus

1.1 Objectifs recherchés.

1.1.1 Assurer le confort des habitants.

1.1.2 Principe a respecter.

1.1.3 Le dégagement rapide des gaz et fumées (le tirage).

1.2 Les principaux défauts

1.2.1 Le bistrage.

1.2.2 Le défaut d’étanchéité.

1.2.3 La corrosion.

1.2.4 Le refoulement.

1.2.5 Le feu de cheminée.

1.2.6 L’incendie.

1.2.7 Conduits individuels.

1.2.8 Les problèmes.

1.2.9 Les causes.

1.2.10 Les conditions ou les facteurs qui interviennent.

1.2.11 Les moyens possibles ou les règles pratiques à adoptés.

1.3 Recommandation de mise en œuvre.

1.4 Condition de bon fonctionnement.

1.1.1 L’isolation.

1.1.2 Les conduits.

1.1.3 Les souches.

1.5 Conduits pour immeuble collectif.

1.5.1 Conception et type.

1.5.2 Conception spéciale.

1.5.3 Mise en œuvres.

# CHAPITRE2
LES CIRCULATIONS VERTICALES

(10 périodes)

2.1 Les escaliers.

2.1.1 Définition et fonction.

2.1.2 Eléments d'un escalier.

2.1.3 Typologie des escaliers.

1.1.3.1 Classement selon la position dans l'immeuble.

1.1.3.2 Classement selon le nombre de volées.

1.1.3.3 Classement selon la pente.

1.1.3.4 Classement selon l'encombrement.

1.1.3.5 Classement selon le matériel.

2.1.4 Conception, confort et sécurité.

1.1.4.1 Calcul du giron et de la hauteur des marches.

1.1.4.2 Capacité.

1.1.4.3 Pente.

1.1.4.4 Echappée.

1.1.4.5 Balancement.

1.1.4.6 Palier.

1.1.4.7 Marche.

1.1.4.8 Garde-corps.

1.1.4.9 Charge.
1.1.4.10 Feu.

2.1.5 Le mode constructif

2.1.6 Les escaliers en bois.

2.1.7 Les escaliers en métal.

2.1.8 Les escaliers en pierres naturelles ou artificielles.

2.1.9 Les escaliers en béton armé.

2.2 Les escaliers mécaniques.

2.2.1 Les composants des escaliers mécaniques.

2.2.2 L'installation des escaliers mécaniques.

2.3 Les ascenseurs.

2.3.1 Définition et fonction.

2.3.2 Eléments d'un ascenseur (composants).

2.3.3 Typologie et classement des ascenseurs.

1.3.3.1 Ascenseurs pour immeubles d'habitation.

1.3.3.2 Ascenseurs pour immeubles de bureaux, hôtels et hôpitaux.

2.3.3.3 Ascenseurs de service.

2.3.3.4 Monte-charge.

2.3.4 Le programme de charge d'ascenseurs.

2.3.5 Caractéristique des ascenseurs et mise en oeuvre.

2.4 Réglementation et normes.

2.5 Pathologie.

2.2.1 Pathologie des escaliers.

2.2.2 Pathologie des ascenseurs et des escaliers mécaniques.

# CHAPITRE3
BAIES VITREES, FENETRES ET FERMETURES

(10 périodes)

3.1 Définition, fonction.

3.2 Exigences.

3.2.1 Eclairage.

3.2.2 Etanchéité à l'air.

3.2.3 Etanchéité à l'eau.

3.2.4 Isolation thermique.

3.2.5 Isolation acoustique.

3.2.6 Fermetures.

3.3 Terminologie.

3.3.1 Baies.

3.3.2 Fenêtres et portes-fenêtres.

3.3.3 Fermetures.

3.4 Classification.

3.4.1 Mode d'ouverture des fenêtres.

3.4.2 Situation dans le volume construit.

3.4.3 Situation dans le mur de façade.

3.4.4 Types de fermetures.

3.5 Eléments composants de la baie.

3.5.1 Linteau.

3.5.2 Jambages.

3.5.3 Appui ou tablette.

3.5.4 Encadrement.

3.5.5 Allège.

3.6 Matériaux des fenêtres.

3.3.1 Bois.

3.3.2 Acier.

3.3.3 Aluminium.

3.3.4 Matière synthétique.

3.3.5 Menuiseries mixtes.

3.3.6 Verre.

3.3.7 Calfeutrement.

3.7 Matériaux des fermetures.

3.7.1 Bois.

3.7.2 Métal.

3.7.3 Matériaux synthétiques.

3.7.4 Toile.

3.8 Mise en œuvre.

3.8.1 Pose des fenêtres.

3.8.2 Pose des verres.

3.8.3 Pose des fermetures.

3.8.4 Quelques exemples de baies, fenêtres et fermetures.

CHAPITRE 4
REVETEMENTS DES PAROIS ET DES PLAFONDS

(18 périodes)

6.1 Définition, fonction.

6.2 Crépis et enduits.

6.2.1 Terminologie.

6.2.2 Matériaux.

6.2.3 Mise en œuvre.

6.2.4 Composition des mortiers, dosages, épaisseurs.

6.3 Papiers peints et revêtements similaires.

6.4 Carrelages.

6.5 Pierre naturelle et artificielle.

6.6 Revêtements décoratifs.

6.7 Peintures.

6.7.1 Terminologie.

6.7.2 Classification.

6.7.3 Types.

6.7.4 Exécution.

6.7.5 Matériaux et lieux d'application.

6.8 Les plafonds suspendus.

6.8.1 Définition, fonction.

6.8.2 Qualités exigées.

6.8.2.1 Absorption acoustique.

6.8.2.2 Isolation thermique.

6.8.2.3 Chauffage, ventilation.

6.8.2.4 Résistance au feu.

6.8.2.5 Eclairage.

6.8.3 Systèmes de pose.

6.8.4 Plâtre.

6.8.4.1 Enduit.

6.8.4.2 Sans joints.

6.8.4.3 Stuc, staff.

6.8.4.4 Panneaux.

6.8.5 Bois.

6.8.6 Métal.

6.8.7 Fibres minérales.

6.8.8 Matières synthétiques.

6.8.8.1 Mousse synthétique.

6.8.8.2 Polychlorure de vinyle (PVC) tendu.

Matière :Techniques des Fondations(30 h)

OBJECTIFS

Au terme de ce cours, l'étudiant devrait être capable de :

- Calculer les contraintes verticales et horizontales du sol.

- Vérifier la stabilité d'un mur de soutènement.

- Exécuter des fondations superficielles et profondes.

- Exécuter les travaux de fouilles pour les bâtiments et maintenir le soutènement des parois du chantier.

CHAPITRE 1

FONDATIONS

SUPERFICIELLES

Objectifs

- Calculer la contrainte verticale du sol.

- Choisir les types de fondations à utiliser.

- Distinguer et exécuter les semelles superficielles.

Contenu

1.1 Equilibre limite des sols :

1.1.1 Notion d'équilibre limite.

1.1.2 Caractéristiques mécaniques du sol (c,ф).

1.1.3 Classification des sols.

1.2 Classement des sols.

1.3 Contrainte de calcul du sol.

1.3.1 Détermination à partir des tableaux.

1.3.2 Détermination à partir des essais de mécanique des sols.

1.4 Différents types de fondations superficielles.

1.4.1 Semelle isolée.

1.4.2 Semelle filante.

1.4.3 Radier général.

1.5 Dispositions particulières.

1.5.1 Fondations sur un terrain incliné.

1.5.2 Fondations au voisinage de fouilles.

1.5.3 Fondations dans des milieux agressifs.

1.5.4 Précautions contre le gel.

1.5.5 Fondations en mauvais terrain.

1.5.6 Fondations et injection.

1.5.7 Fondations par havage.

1.6 Pathologie de fondation.

CHAPITRE 2

FONDATIONS

PROFONDES

Objectifs

- Exécuter des fondations profondes.

Contenu

2.1 Définition.

2.2 Différents types de pieux.

2.2.1 Pieux en bois.

2.2.2 Pieux métalliques.

2.2.3 Pieux en béton coulés ou préfabriqués.

2.3 Avantages et inconvénients des différents types de pieux.

2.4 Contrôle des pieux.

2.5 Mise en œuvre des pieux.

2.5.1 Pieux en béton moulé.

2.5.1.1 Procédé sans tubage provisoire.

2.5.1.2 Procédés avec tubage provisoire.

2.5.1.3 Procédé à tube perdu.

2.5.2 Pieux en béton préfabriqué ou en acier ou en bois.

2.5.2.1 Procédé de mise en œuvre par lançage.

2.5.2.2 Procédé de mise en œuvre par vibrofonçage.

2.5.2.3 Mise en œuvre par battage.

2.6 Force portante d'un pieu.

CHAPITRE 3

OUVRAGES DE SOUTENNEMENT

## Objectifs

- Calculer les contraintes horizontales.

- Différent types des murs de soutènement.

- Décrire brièvement la technologie de la terre armée.

Contenu

3.1 Introduction.

3.2 Les contraintes dans le sol.

3.2.1 Contrainte au repos.

3.2.2 Cas des sols pulvérulents.

3.2.3 Cas des sols cohérents.

3.2.4 Calcul de la poussée résultant d'une charge sur la terre pleine.

3.3 Les murs de soutènement.

3.3.1 Différents types d'ouvrages de soutènement.

3.3.2 Dimensionnement des murs poids et des murs en béton armé.

3.4 Solutions technologiques et recommandations.

3.5 Predimensionnement des voiles et des rideaux.

3.6 Technologie de la terre armée.

3.7 Protection des parois enterrées contre les venues d'eau :

3.7.1 Remontés capillaries.

3.7.2 Soubassement.

3.7.3 Drainage

3.7.4 Cuvelage

Rehabilitation(30 périodes)

1ère partie: Aperçu général (4 périodes):

Chapitre 1: Introduction:

a- Qu'est-ce que réhabiliter ?(qui,comment,quoi)

b- Procédure pour commencer un projet (relevé au niveau d’Architecture)

Chapitre 2 : Plan général du programme ( Logement)

a- Structure:Les Divers matériaux: bois,pierre,terre cuite,béton,fer ( Faiblesse &

technique de réparation)

b- Revêtement: Extérieur & intérieur ( Faiblesse & technique)

c- Couverture

d- Plomberie

e- Electricité

f- Carrelage

2eme partie: Réhabilitation des logements ,les techniques constructives applicables

au bâtiments existants ( 20 périodes)

Chapitre 3 : Construction en béton

Quand répare t-on?(Faiblesse du béton )

a- Acier: les problèmes: Rouilles

Passivation des armatures

Les solutions: utilisation du résine

b-Mortier :

• La dégradation et ses causes

•  Reconstitution du béton de surface ex: réparation bage

d'armature,piliers,plafonds,appuis de balcon etc...

• Traitement des fissures: les domaines d'application,materiaux utilises pour

le traitement des fissures

• Les joints de maçonnerie

• Les enduits

• Les chapes ( carrelages... )

• Les scellements et les calages

• Les fibres pour béton et mortier

c-Revêtement :

• Traitement des façades

• Nettoyage

•  Réparation

• Utilisation du béton apparent( forme,teinte,aspect,moulage... )

Chapitre 4:Construction en pierre naturelle

• Nettoyage ( sablage,produit chimique ,laser)

• Traitement de la Pierre

• Rejointoiement ( matière utilisée,technique)

•  Utilisation des outils traditionels

# TP planification (logiciel)
(30 periods)

## Objectives

At the completion of this course the student will be able to :

– 	Define project elements and planning process.

– 	Use Microsoft project.

# Part 1 : fundamentales of project management

(4 periods)

## Objectives

At the completion of this part, the student will be able to :

– 	Define a project.

– 	Define the two phases of project management.

– 	Give an overview of planning.

## Contents

1.1 What is a project.

1.2 Project management phases: planning and control.

1.3 Planning steps.

1.5 Pert method.

1.6 GANTT and PERT charts.

1.4 What is activity.

1.7 Critical path.

1.8 Resources.

# Part 2 : microsoft project

(26 periods)

## Objectives

At the completion of this part, the student in the software will be able to :

– 	Create a task list.

– 	Set task list.

– 	Work with resources and costs.

– 	Track projects.

– 	Work with tasks constraints.

– 	Resolve eventual problems in schedule.

– 	Print and customize reports.

## Contents

# Chapter 1
introduction to microsoft project

(2 periods)

### Contents

3.1.1 Starting and exiting Microsoft project.

3.1.2 Overview of Microsoft project main screen .

3.1.3 Overview of toolbars.

# Chapter 2
setting up a new project

(2 periods)

### Contents

3.2.1 Creating a new project.

3.2.2 Determine the start and finish dates of the project.

3.2.3 Setting the environment options.

3.2.4 Defining a calendar of working time.

3.2.5 Defining a calendar of working and non-working days.

# Chapter 3 
Creating a task list

(4 periods)

### Contents

3.3.1 Entering tasks.

3.3.2 Entering task duration.

3.3.3 Entering milestones.

3.3.4 Entering recurring tasks.

3.3.5 Filling the task information dialog box.

3.3.6 Viewing tasks in different views.

3.3.7 Printing the task list.

# Chapter 4
setting task links

(4 periods)

### Contents

3.4.1 Overview of the different types of links.

3.4.2 Establishing dependency links.

3.4.3 Entering dependency links.

3.4.4 Overview of the calendar view.

3.4.5 Moving in calendar view.

3.4.6 Adding and editing tasks in calendar view.

3.4.7 Overview of the PERT chart view.

3.4.8 Zooming the PERT chart.

3.4.9 Adding and editing tasks in the PERT view.

# chapter 5
working with resources and costs

(4 periods)

### Contents

3.5.1 Identifying resources and costs.

3.5.2 Entering resources.

3.5.3 Modifying resources.

3.5.4 Sorting and filtering resources.

3.5.5 Printing he resources to tasks.

3.5.6 Effects of changing resources.

3.5.7 Assigning fixed costs to tasks.

# Chapter 6
tracking projects

(2 periods)

### Contents

6.1 Defining baseline for the project.

6.2 Tracking actual performance of the project.

6.3 Analyzing the revised schedule.

chapter 7
printing reports

(2 periods)

### Contents

3.7.1 Accessing standard reports.

3.7.2 Printing overview reports.

3.7.3 Printing current activities reports.

3.7.4 Printing costs activities reports.

3.7.5 Printing workload reports category.

# Chapter 8
working with tasks constraints

(2 periods)

### Contents

3.8.1 Overview of constraints.

3.8.2 Types of constraints.

3.8.3 Entering task constraints.

3.8.4 Resolving problems caused with task constraints.

# Chapter 9
resolving eventual problems in schedule

(2 periods)

### Contents

3.9.1 Resolving resource overallocated.

3.9.2 Shortening the critical path.

3.9.3 Strategies for eliminating resource overllocated.

9.3.1 Adding resources.

9.3.2 Scheduling overtime for the resources.

9.3.3 Extending the work calendar for the resource.

9.3.4 Substituting underused resources for overallocated resources.

9.3.5 Delaying taskes.

9.3.6 Reducing costs.

# Chapter 10
customizing reports

(2 periods)

### Contents

10.1 	Using the basic custom report function.

10.2	 Customizing the calendar report.

10.3 	Customizing task reports.

10.4 	Customizing resources reports.

10.5 	Customizing the project summary report.

10.6 	Customizing the monthly calendar report.

LT Conducteur de Travaux 
(bâtiments et travaux publics)

Installations Electriques    (60 h)

Objectif :

L'objectif de ce cours est d'apporter une solution à un problème précis d'installation électrique ou des éléments permettant d'y parvenir rapidement. Il prend en considération les règlements, normes, techniques et matériel actuels.

Ce cours traite :

1- Les aspects complets de l'étude d'une installation : Règlements, normes,
pratiques et matériel

2- La réalisation d'une installation particulière.

3- La méthodologie qui propose une démarche pratique pour traiter ces
différents aspects dans un ordre rationnel en fonction de la complexité de
l'installation.

Distribution des chapitres :

Chapitre 1 : Introduction & Symboles. (3h)

Chapitre 2 : Installation électrique dans un petit appartement (7h)
a- Distribution des points lumineux.
b- Distribution des prises de courants.

c- Distribution des sorties pour le courant faible (Téléphone & Antenne)
d- Circuits électriques.

e- Tableaux électriques. (Le pouvoir de coupure des disjoncteurs & les
sections des conducteurs)

Chapitre 3 : Eclairage Intérieur. (4h)

- Définitions (Flux lumineux, Eclairement, Luminance...)
b- Démarche générale du projet d'éclairage.
c- Calculs / Eclairement moyen.

Chapitre 4 : Les récepteurs. (4h)

a- Moteurs asynchrone et à courant continu.

b- Appareils de chauffage.

c- Lampes incandescentes normales ou halogènes.

d- Appareils d'éclairage à lampes fluorescentes (Classique & Compact)

e- Lampes à décharge.

f- Eclairage en Led.

Chapitre 5: Puissance d'une installation. (3h)

a- Puissance installée.
b- Puissance absorbée.
c- Puissance d'utilisation.
d- Exemples.

Chapitre 7 : Canalisation & Détermination pratique de la section minimale d'une
canalisation. (6h)

a- Conduits.

b- Conducteurs.

c- Repérage des conducteurs.

d- Calcul de la section minimale des canalisations.

Chapitre 8 : Disjoncteurs et tableaux de protection. (3h)

Chapitre 9 : Protection contre les chocs électriques. (3h)

a- Généralités

b- Protection contre les contacts directs.
c- Protection contre les contacts indirects.
d- Comment le courant agit-il sur le corps ?
e- Particularité des dispositifs différentiels résiduels.

INSTALLATIONS MECANIQUES

60 heures

# Premiere partie :Sanitaire

Objectifs.

Au terme de cette partie, l'étudiant devrait être capable de :

- choisir les installations d'alimentation dès les débuts de l'étude.

- Choisir les installations d'évacuation.

- Résoudre d'une manière satisfaisante les multiples problèmes :

hygéniques, techniques, esthétiques, et économiques qui se posent au
chantier.

- Lire et dessiner des planches techniques avec légendes et symboles
selon les normes conventionnelles et qui sont admissibles au bureau
technique de l'ordre des ingénieurs et architectes et faire le gestion
d'eau

- écrire et lire le cahier de charge et de quantités.

Contenu.

Cette partie est divisée en trois chapitres
1er chapitre   : Mise en place des appareils sanitaire.

2 eme chapitre : Distribution de l'eau chaude et froide dans le bâtiment.
3eme chapitre : Evacuation de l'eau usée.

1er chapitre ; Mise en place des appareils sanitaires.

L'étudiant doit être capable mettre en place les appareils sanitaire
D'une manière qui repond aux différents problèmes, hygéniques,
Techniques, esthétiques, et économiques.

2eme chapitre : Distribution de l'eau chaude et froide dans le bâtiment.

I - généralité.

Il - distribution de l'eau froide.

III - méthode d'installation et calcul des diamètres des tuyaux.

IV - explication des différents types de canalisation.

V - production de l'eau chaude sanitaire et calcul de
réservoir d'eau chaude.

VI - a- calcul du réservoir d'eau froide sur la toiture et du
réservoir au sous sol.

b- calcul du débit et puissance de la pompe et le
diamètre de tuyau de remplissage.

VII - dessiner les planches techniques et le riser diagramme
avec légende.

VIII- écrire et lire le cahier de charge et de quantités.

3eme chapitre : Evacuation de l'eau usée.

I - généralité.

II - accessoires.

III - évacuation de l'eau usée au toilette et au cuisine.
 IV- ventilation première et secondaire.

IV - évacuation de l'eau pluviale.

V - dimensionnement des diamètres des tuyaux.

V - collection de l'eau usée au sortie de bâtiment regarde.

VII - connection au tuyau de municipalité.

VIII - dessin des planches et du riser diagramme.

IX - - écrire et lire le cahier de charge et de quantités .

2 eme partie  CLIMATISATION

Objectifs.

Au terme de cette partie, l'étudiant devrait être capable de :

- choisir les installations de climatisation et de chauffage dès le
début de l'étude.

- Résoudre d'une manière satisfaisante les multiples problèmes :

hygéniques, techniques, esthétiques, et économiques qui se posent
au chantier.

- Lire et dessiner des planches techniques avec légendes et symboles
selon les normes conventionnelles et qui sont admissibles au
bureau technique de l'ordre des ingénieurs et architectes est faire le
gestion d'eau des l'être au bâtiment et jusqu'au sortie.

- écrire et lire le cahier de charge et de quantité.

Contenu.

Cette partie est divisée en deux chapitres
Ier chapitre  : Chauffage.
2 eme chapitre : Climatisation et ventilation.

premier chapitre : climatisation  Et Ventilation

I- Conditionnement de l'air.
A- Objectifs :

l'étudiant sera capable de :

- Faire le calcule général du climatisation.

- Savoir les différents types d'air conditionne pour chaque mode
d'emploi.

- Déterminer les conditions d'utilisation de différents types d'air
conditionne.

- Choisir les installations disponibles pour les différents systèmes de
climatisation.

- Dessiner les plans d'installation avec légende, détailles et tableau
d'équipements.

- Lire les plans et exécuter le cahier de quantité pour chaque project.

B- Contenu :

1-1   Introduction

1-2  Calcule de la quantité d'air conditionne.

- Conditions thermiques extérieures et intérieures.

- Estimation des gain de chaleurs.
o Gains internes :

• Occupants.
" Eclairage.
" Appareillage.

• Source diverse.
o Gains externes :

" Murs et toits.

" Espaces adjacents.

" Action du vent.

" Air extérieur pour la ventilation.

•_ Choix de l'equipement.
o A Fréon :

• Window type
" Cassette type.

• Split type.

> Split central.
> Split individual.

o A eau :

" Group de refroidissement d'eau froide.
" Air handiing unit.
" Fan coil unit.

• Free standing unit.

• Calcul de la tuyauterie d'eau ou de fréon.

• Calcul des gaines d'air.

• Choix de l'isolation.

1-3   Dessin des plans et détails d'installation.
1-4   Cahier de quantités.

2-Ventilation

A- Objectifs :

l'étudiant sera capable de :

- Faire le calcule général du ventilation.

- Savoir les différents types de ventilation pour chaque mode
d'emploi.

- Déterminer les conditions d'utilisation de différents types de
ventilation.

- Choisir les installations disponibles pour les différents systèmes de
ventilation.

- Dessiner les plans d'installation avec légende, détailles et tableau
d'équipements.

- Lire les plans et exécuter le cahier de quantité pour chaque project.

B- Contenu :

2-1	Introduction

2-2	Calcul de la ventilation.

2-3	Classification et définition

•	Ventilation naturelle.

•	Ventilation mécanique

•	Ventilation centrifuge.

2-4	Distribution de l'air

•	Extraction de l'air (toilettes, fumées, cuisines usines, chambres
	mécanique...)

•	Air fraix.

2-5	Choix des ventilateurs.

2-6	Calcul des gaines d'air.

2-7	Dessin des plans d'installation.

2-8	Cahier de Quantités.

Projet de fin d’étude

Matière : Préparation et conduite des chantiers

L’étudiant doit présenter un document de base pour la préparation et la conduite qui doit contenir :

- Plans du projet échelle 1/100 ou 1/200.

- Description du projet.

- Détermination du mode constructif  utilisé.

Partant de ces documents de base l’étudiant doit présenter les documents suivants:

- Listes des tâches à exécuter.

- Listes des besoins en matériaux.

- Listes des besoins en matériels.

- Listes des fournisseurs et les prix.

- Plan d’installation du chantier.

- Besoin en main d’œuvre.

- Planning général des travaux.

- Préventions des risques.

- Plan de repliement du chantier.

LT Conducteur de Travaux

(bâtiments et travaux publics)

Projet de fin d’étude-Architecture

Le projet doit être choisi par l’étudiant en accord ave le comité des professeurs responsables des projets de fin de la formation.

Architecture :

- Plans – coupes façades -Echelle 1/50 avec toutes les indications des cotations et des niveaux et les revêtements en plan et en façades

- Détails d’exécution du second œuvre relatif et adéquat à chaque type de projet: Echelle 1/2 - 1/5 – 1/20

Exemples de détails à élaborer :

- Couvertures en tuiles

- Les toitures – terrasses

- Etanchéités

- Les menuiseries

- Les fenêtres extérieures

- Revêtements des façades

- Revêtement de sol

LT Conducteur de Travaux

(bâtiments et travaux publics)

Projet de fin d’étude

Matière : Structures et procédés de construction

### Objectifs

- Présenter une note de calcul de structures avec des dessins d’exécutions.

- Déterminer le mode constructif des gros oeuvres

### Contenu

- La note de calcul doit comporter :

  - Critères de choix des types de planchers à utiliser.

  - Descente de charges.

  - Pré-dimensionnement de tous les éléments de structures avec indication des éléments de contreventement et parasismiques et des joints de dilatations.

1.4 Dimensionnement et calcul d’armatures avec toutes les vérifications nécessaires, d’une partie du projet choisie par le professeur. L’étudiant doit dessiner les coupes longitudinales et transversales de toutes la partie étudiée.

- La description du mode constructif doit comporter :

  - une note explicative des critères de choix des procédés de construction des gros œuvres avec description des ces procédés .

3-Remarques :

3.1 Le projet doit être choisi par l’étudiant en accord avec le comité des     professeurs responsables des projets de  fin d’études.

3.2Par but d’un travail de synthèse sur la coordination de tous les travaux de construction il est conseillé que les projets de fin d’études de chaque étudiant se font sur une même construction.

LT Conducteur de Travaux
(bâtiments et travaux publics)

Projet de fin d'étude
Partie 1 : Installations Electriques

Objectif :

L'objectif de ce projet est de permettre à l'étudiant de faire une étude électrique du
projet ou d'une partie du projet d'architecture choisie avec les responsables dans le but
de:

1- Mettre en pratique la partie théorique déjà étudiée.

2- Etre en mesure de faire des analyses sur le chantier.

3- Apporter une solution pratique à un problème précis d'installation électrique.

4- Pouvoir gérer les travaux de l'installation électrique dans un petit ou moyen
chantier.

ETAPES DU PROJET :

Etape 1 : Introduction, Rappels et Choix du projet

Etape 2 : Compréhension du Projet, Schéma préliminaire de la prise de terre. Schéma
unifilaire préliminaire

Etape 3 : Choix des luminaires et détermination de l'éclairement préconisé dans
différents locaux

Etape 4 : Calcul du nombre de luminaires nécessaires

Etape 5 : Choix des appareils de commandes et leurs emplacements
Etape 6 : Elaboration des plans d'éclairage normal et de sécurité
Etape 7 : Elaboration des plans de prise de courant
Etape 8 : Choix de l'appareillage de courant faible
Etape 9 : Elaboration des plans de courant faible (TV, Téléphone, Data, Sonnerie…)
Etape 10 : Etude du système d'alarme incendie

Etape 11 : Elaboration des plans d'alarme incendie

Etape 12 : Etude des circuits électriques

Etape 13 : Elaboration des plans des tableaux électriques

Etape 14 : Calcul de la section des câbles électriques

Etape 15 : Elaboration finale des schémas unifilaires et de la prise de terre

Etape 16 : Discussion préliminaire du projet

Etape 17 : Présentation du projet avec les notes de calcul

LT Conducteur de Travaux

(Bâtiments et travaux publics)

Partie 2 :Projet de fin d’étude-Installations mecanique

1-Etude de climatisation

1-1 Calcul de la puissance calorifique du projet entier

1-2 Calcul et choix des éléments de chauffage

1-3 Installation des éléments de chauffage

1-4 Dimensionnement et installation des tuyaux de chauffage

1-5 Choix et installation de la chaudière et de la conduite de fumée

1-6 Calcul de la charge de conditionnement d’air

1-7 Distribution

1-8 Dimensionnement de la tuyauterie

1-9 Diffuseur et grille

2-Etude des installations sanitaires et plomberies

2-1 Choix et distribution des équipements sanitaires

2-2 Dimensionnement et installation des tuyaux d’eau froide, eau chaude et eau potable

2-3 Installation du réservoir d’eau et de la bombonne d’eau chaude

2-4 Etude et distribution des siphons de sol, regards…

2-5 Dimensionnement et installation des tuyaux d’eau usée, ventilation et eau pluviale

3-Dessin mécanique

3-1 Faire les plans mécaniques du projet (single line) avec tous les détails, les coupes et les symboles nécessaires