Préparation et conduite de chantier

( 60 periodes )

Chapitre 0 (1 période)

Introduction

- Présentation

- Objectif

- Définition

Chapitre 1 (3 périodes)

Les intervenants dans l’acte de construire

1- Définition et rôles des partenaires de l’acte de construire

Maître de l’ouvrage privé ou public

Maître d’œuvre privé ou public

Bureaux d’études techniques (BET) Béton armé Electricité Sanitaire etc…

Contrôleur technique

Bureau de contrôle

Entrepreneur

Entrepreneur général

Entrepreneurs groupés

Entrepreneurs séparés

2- Entreprises du bâtiment

Définition

Certificat professionnel

La qualification

La classification

La certification professionnelle d’assurance qualité

Structure d’une entreprise

Entreprise de réhabilitation de bâtiment

Entreprise générale de bâtiment

Entreprise générale de travaux publics

Groupe industriel

Chapitre 2 (3 périodes)

Déroulement d’une opération de construire

1- Les préalables à l'exécution des travaux

1- 1- L'ordre de service de commencer les travaux
Cas d'un marché public
Cas d'un marché privé

Les ordres de service suivant la forme d'intervention des entreprises
L'importance de la date de début d'exécution des travaux

1-2- Les vérifîcations avant le démarrage du chantier
Libération des sols
Servitudes foncières
Liaisons avec les services publics
Terrassements
CIHS (collège interentreprises d'hygiène et de sécurité)

1-3- Les préalables aux travaux

Le plan d'implantation des ouvrages

Altimétrie. planimétrie, repères

Viabilité, réseaux

Installation de chantier

Planification des vérifications de début de chantier

2- Organigramme d’une opération de construction

- Déroulement d’une affaire

Chapitre 3 ( 3 périodes)

Le dossier technique et

Les documents contractuels du marché

1- Documents généraux

2- Dossier de consultation

3- Analyse de limites de prestations

4- L’établissement du calendrier prévisionnel des travaux

Le délai n’est mentionné dans le marché que par sa durée globale

Le délai global est assorti de phases a “charnières”

Le délai est formalisé par un ou plusieurs plannings détailés

5- Les pièces contractuelles du marché

Les marchés soumis au Code des marchés publics

Les marchés non soumis au Code des marchés publics

Chapitre 4 (3 périodes)

Traitement d’un dossier

- Définir la notion de productivité

- La finalité du dossier de préparation de chantier

- Le processus d’une préparation de chantier

- Les ressources et résultats et/ou documents émis des phases de préparation d’un chantier

- Fiche de synthèse génerale de l’opération

- Fiche des de synthèse des principales prestations

- Fiche de synthèse récapitulative des marchés

Capitre 5 (3 périodes)

Le mode constructif

- Le mode constructif et les critères de soin choix

- Les étapes préalables au choix du mode constructif

- Analyse d’une étude de modes constructifs

Valeurs en déboursés secs des matériels

Valeurs en déboursés secs des matériaux

Valeurs en déboursés secs de la main-d’œuvre

4- Les phases et les démarches/règles pour le choix d’un mode

constructif

Chapitre 6 (3 périodes)

Cantonnement et protection de la santé

- L'utilité des locaux provisoires sur le chantier

- Les caractéristiques des cantonnements

- Les installations d'accueil dans les chantiers

- Les réseaux des fluides avec des schémas

- Les schémas types d'une installation électrique

- Definition du PPSPS

Disposition en matière de secours et d’evacuation

Les mesures prises pour assurer l’hygiène

Les conditions spécifiques de l’intervention de l’entreprise sur le chantier

- le contenu du PPSPS

- Les principes de prévention

Chapitre 7 (2 périodes)

Installation et direction du chantier

- Objectifs du plan d’installation

- Le plan d’installation

- Indications à transcrire sur le plan d’installation

- Definition et constitution

- Les document à tenir sur chantier

- Courrier et archivage

- Compte interentreprises

- Modèle de convention interentreprises pour la gestion du compte prorata

Chapitre 8  (4 périodes)

La préparation et la coordination techniques

1- Les mises au point techniques internes à l’entreprise

2- Organisation et coordination techniques

3- Cohérence entre les plans d’execution

4- Réunions de chantiers

1- Le déroulement des réunions

2- La première réunion de chantier

3- Les réunions hebdomadaires et mensuelles

4- Les réunions liées au compte interentreprises

5- Le journal de chantier

Chapitre 9 (6 périodes)

Besoin en main d’œuvre, matériaux et materiels

- Besoin en main d’œuvre

- Qualification des personnels du bâtiment

- Les temps de travail

- Le temps de repos

- Analyse du crédit global d’heures

- Détermination de l’effectif prévisionnel de main-d’œuvre

- Phases et démarches/règles pour la dérmination des besoins en main- d’œuvre

2- Besoin en matériaux

- Définition des besoins en matériaux

- Détermination des quantités élémentaires par unitéd’ouvrage

- Les pertes prises sur les matériaux

- L’analyse des travaux à réaliser

- Calcul des besoins en matériaux

- Lettres de commandes de matériaux

- Valeur des matériaux rendus chantier hors taxes

- La gestion comptable des matériaux

- Phases et démarches/règles pour la détermination des besoins en matériaux.

3- Besoin en matériels

- Définition des besoins en matériels

- La classification des matériels

- Choix des matériels

- Les charges d'emploi des matériels

- Coût de location de matériel

- La feuille de prévision de matériel

- Méthodes de détermination des besoin en matériels

- Applications

Chapitre 10 (4 périodes)
Suivi des travaux

1- Suivi de la main d''œuvre

1- Les bulletins de pointage des heures

2- Analyse d'un état de paye

3- Interprétation des résultats de main-d'œuvre directe et indirecte

4- Evaluation de l'avancement des travaux

5- Le bulletin de salaire d'un ouvrier

6- Méthodes de suivi des travaux et de la main-d'œuvre

7- Applications

2- Suivi des matériaux et des matériels

1- Les documents de gestion d'un chantier

2- Rapport mensuel de chantier

3- Constitution d'une fiche d'entretien

4- La gestion comptable des stocks

5- Méthodes du suivi des matériaux et des matériels

6- Applications

Chapitre 11 (4 périodes)
La gestion des délais et le contrôle de la qualité

1- La gestion des délais

Pointage des grilles et visuels d'avancement des travaux
Planning: mise à jour et recalage
Relance des entreprises défaillantes
Planning de rattrapage
Décompte des jours d'intempéries

2- L'incidence des ventes sur le déroulement des travaux

3- Le contrôle de la qualité

Les concepts liés à la qualité

Le plan d'assurance qualité

Les points d'autocontrôle

Méthodes d'établissement des fiches d'autocontrôle et d'interfaces
Le contrôle lors des visites de chantier
Les contrôles à effectuer par corps d'état
La présentation des échantillons et l'approbation du maître de l'ouvrage
Les essais durant les travaux
Les techniques nouvelles
L'appartement ou la cellule-témoin

5- Le contrôle qualité sur les chantiers
Nature des contrôles à effectuer
Fiches de contrôle

Conformité des interfaces travaux
                         Fiches de réception des supports
                         Fiches de non-conformité
                         Méthodes de contrôles sur chantier
                         La démarche qualité en bâtiment
                         La démarche qualité en travaux publics

Chapitre 12 (6 périodes)

Le planning des travaux

1-Les documents nécessaires à l’établissement du planning

2-Les renseignements nécessaires à l’établissement du planning

3-Les modes de représentation du planning

4-Le planning Gantt

5-Nécessité d’avoir une méthode  d’ordonnancement

6-La méthode PERT

7-La méthode des potentiels

8-Application des méthodes “à chemin critique” aux opérations de bâtiment

9-Le planning “chemin de fer”

10-L’informatisation des plannings

Les phases d’élaboration

La saisie des données

Les documents de sortie

Chapitre 13 (9 périodes)

La pratique du planning

1-Les délais

Définition des délais

Le délai d’exécution

2-L’élaboration du planning des travaux

Aide-mémoire pour l’établissement du planning

Exemple simplifié d’établissement d’un graphe-planning par la méthode des potentiels

3-L’élaboration des autres plannings

Plannings de fabrication et d’approvisionnement du chantier

Planning de fabrication et d’approvisionnement des “élémements préfabriqués”

Planning de consultation des sous-traitants

Planning d’utilisation du matériel et des engins

Planning d’affectation du personnel

Planning de rotation du matériel (grud, coffrage, etc.) et de l’approvisionnement en béton

Planification journalière

Planification de la main d’oeuvre

Chapitre 14 (2 périodes)
La réception des travaux

1- Les opérations préalables à la réception

Préréception

Essais et préréception techniques
          Gestion des clés
          Nettoyage
          Contrôle et accords des services extérieurs

2- La réception

Formalisme des marchés publics

Réception des travaux des marchés de droit privé

Effets de la réception

3- Les dernières opérations concernant les travaux
Repliement des installations de chantier
Levée des réserves
Garantie de parfait achèvement

Chapitre 15 (2périodes)
La conclusion financière et administrative

1- La clôture des études

Le dossier des ouvrages exécutés
           L'archivage des documents

2- La conclusion financière

Décompte général et définitif
           Libération des garanties financières

3- Les dernières formalités administratives
Déclaration d'achèvement des travaux
Certificat de conformité

Chapitre 16 (2 périodes)
Prévention des risques

1- Le contexte libanais

Les risques sur un chantier

Enjeux financier et concéquence d'un accident grave

La prévention dans le contexte libanais

2- La prévention

Détection et analyse des risques

Principes généraux de prévention

Rôles des principaux intervenants

Mesures générales de prévention et de sécurité

Installation et équipement de préve